## CAPA
Projeto: | ID000 - XXX
Data da estimativa:
Responsáveis:
Data de início provável:
Contingência de horas: | 20%
OBS:
Versão 1.0
2015-05-11

## AS IS TO BE (hidden)
ID000 - XXX
AS IS |  | TO BE
TEMPO: | h | TEMPO: |  | min
QTD RECURSOS: |  | QTD RECURSOS:
TOTAL: | h | TOTAL: | h
ERROS: |  | GANHOS:

## Orçamento
ID000 - XXX
Considerar estimativa DC | Não | Considerado horas da estimativa de DC
Fases | Esforço Estimado | % do Build+TU | % do Build+TU ORIGINAL (NÃO MEXER) | Perfil | OBS.
Levantamento de Requisitos | 0 | 20% | 20% | Analista Funcional
Validação Levantamento de Requisitos | 0 | 10% | 10% | Analista Funcional
Especificação Técnica | 0 | 20% | 20% | Analista de Sistemas
Construção + Teste Unitário / Componente | 0 | 100% | 100% | Analista Funcional
Homologação com Usuário | 0 | 20% | 20% | Analista Funcional
Treinamento | 0 | 5% | 5% | Analista de Treinamento
Acompanhamento de Pós-Implantação | 0 | 10% | 10% | Analista Funcional
Manual do usuário | 0 | 15% | 15% | Analista Funcional
Total | 0

## nro objetos x complexidade
DETALHAMENTO DAS ESTIMATIVAS
ID000 - XXX
Estas horas contemplam somente construção/testes componente
Check | #Sistema | #item | MACRO PROCESSO | ITEM e SUB ITEM | ITEM E FUNCIONALIDADE | PREMISSA? | FUNCIONALIDADE | TECNOLOGIA | TIPO OBJETO | DESCRIÇÃO | QTD | QTD ORIGINAL | COMPLEXIDADE | OBJ-Complexidade | Total | Total Contingência | Itens
X |  |  |  |  | - | SIM |  | VBA | NOVO |  |  |  | Alta | VBA-Alta | 0 | 0
X |  |  |  |  | - | SIM |  | VBA | NOVO |  |  |  | Alta | VBA-Alta | 0 | 0
[10 empty] | Total Objetos | 0 | 0 |  | Total Horas | 0 | 0
[10 empty] | Diferença | 0
[14 empty] | Subtotal Horas | 0 | 0
Note on G11: Lima, Eder: SIM - Item esta sendo estimado com base em premissas definidas Não - Item não sendo estimado com base em premissas definidas
Note on L11: Lima, Eder: Informar a quantidade de obejtos que será criado
Note on M11: Lima, Eder: Durante a revisão da estimativa seja necessario reduzir a quantidade de objetos, informar nesta coluna qual era a quantidade original estimada
Note on Q11: Lima, Eder: O total de contingência é composto por: total multiplicado pelo valor que consta no campo Contingência de horas da aba CAPA

## DC (hidden)
ID000 - XXX
Fases | Esforço Estimado
Gerenciamento | 0 | hrs
Entry Criteria | 0 | hrs
KT | 0 | hrs
ET | 0 | hrs
Build | 0 | hrs
Suporte a Teste | 0 | hrs
Total | 0 | hrs
Total sem ET | 0 | hrs

## Racional Objetos Total (hidden)
TECNOLOGIA
VBA
Novos | Métricas - OBJETOS Novos | MB | MB+ | B | B+ | M | M+ | A | A+ | MA | MA+ | Balisador | Peso TU | Access
| VBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 |  | 20% | Stored Procedures
| Access | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 |  | 20% | .NET
| Stored Procedures | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 28 | 32 | 40 | 48 |  | 30%
| .NET | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 28 | 32 | 40 | 48
Alteração | Métricas - OBJETOS Alterados | MB | MB+ | B | B+ | M | M+ | A | A+ | MA | MA+ | Balisador | Peso TU
| VBA | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 |  | 15%
| Access | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 |  | 20%
| Stored Procedures | 1 | 2 | 3 | 4.8 | 8.4 | 11.2 | 22.4 | 25.6 | 36 | 43.2 |  | 20%
| .NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modificadores | Métricas - Percentual derivação alteração revisada | MB | MB+ | B | B+ | M | M+ | A | A+ | MA | MA+ | Balisador | Peso TU
| VBA | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Access | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
| Stored Procedures | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90%
| .NET | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80%

## Cronograma
ID000 - XXX
Legenda:
Implantação em Produção
Ambiente de Aceite
Equipe Accenture TI fulltime
|  |  | Requer participação do usuário (BPO) | [62 empty] | ATENÇÃO: Não alterar as colunas em cinza
[69 empty] | Horas/semana | 40 | time axis 0 to 1901-03-16
|  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 13 |  |  |  | Mês 14
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Resp | Fase | Horas | Equipe | Semanas | Ajuste Fase | Inicio | Fim | Perfil | Semanas
ID000 - XXX | Levantamento de Requisitos | [64 empty] | 2 | Levantamento de Requisitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
| Validação Levantamento de Requisitos | [64 empty] | 2 | Validação Levantamento de Requisitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
| Especificação Técnica | [64 empty] | 1 | Especificação Técnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista de Sistemas | 0
| Construção + Teste Unitário / Componente | [64 empty] | 1 | Construção + Teste Unitário / Componente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
| Homologação com Usuário | [64 empty] | 2 | Homologação com Usuário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
| Treinamento | [64 empty] | 1 | Treinamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista de Treinamento | 0
| Acompanhamento de Pós-Implantação | [64 empty] | 1 | Acompanhamento de Pós-Implantação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
| Manual do usuário | [64 empty] | 1 | Manual do usuário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Analista Funcional | 0
0
Note on BQ11: 1 = TI Accenture 2 = Key User

## Fatores
Tipo de objeto | Complexidade | Obj-Complexidade | Tipo de objeto2 | Complexidade3 | Obj-Complexidade4 | Novo | Alteração
VBA | MB | VBA-MB | VBA | Muito Baixa | VBA-Muito Baixa | 1 | 0.5
VBA | MB+ | VBA-MB+ | VBA | Muito Baixa+ | VBA-Muito Baixa+ | 2 | 1
VBA | B | VBA-B | VBA | Baixa | VBA-Baixa | 3 | 1.5
VBA | B+ | VBA-B+ | VBA | Baixa+ | VBA-Baixa+ | 4 | 2
VBA | M | VBA-M | VBA | Média | VBA-Média | 6 | 3
VBA | M+ | VBA-M+ | VBA | Média+ | VBA-Média+ | 8 | 4
VBA | A | VBA-A | VBA | Alta | VBA-Alta | 14 | 7
VBA | A+ | VBA-A+ | VBA | Alta+ | VBA-Alta+ | 16 | 8
VBA | MA | VBA-MA | VBA | Muito Alta | VBA-Muito Alta | 20 | 10
VBA | MA+ | VBA-MA+ | VBA | Muito Alta+ | VBA-Muito Alta+ | 24 | 12
Access | MB | Access-MB | Access | Muito Baixa | Access-Muito Baixa | 1 | 0.5
Access | MB+ | Access-MB+ | Access | Muito Baixa+ | Access-Muito Baixa+ | 2 | 1
Access | B | Access-B | Access | Baixa | Access-Baixa | 3 | 1.5
Access | B+ | Access-B+ | Access | Baixa+ | Access-Baixa+ | 4 | 2
Access | M | Access-M | Access | Média | Access-Média | 6 | 3
Access | M+ | Access-M+ | Access | Média+ | Access-Média+ | 8 | 4
Access | A | Access-A | Access | Alta | Access-Alta | 14 | 7
Access | A+ | Access-A+ | Access | Alta+ | Access-Alta+ | 16 | 8
Access | MA | Access-MA | Access | Muito Alta | Access-Muito Alta | 20 | 10
Access | MA+ | Access-MA+ | Access | Muito Alta+ | Access-Muito Alta+ | 24 | 12
AutoIt | MB | AutoIt-MB | AutoIt | Muito Baixa | AutoIt-Muito Baixa | 1 | 0.5
AutoIt | MB+ | AutoIt-MB+ | AutoIt | Muito Baixa+ | AutoIt-Muito Baixa+ | 2 | 1
AutoIt | B | AutoIt-B | AutoIt | Baixa | AutoIt-Baixa | 3 | 1.5
AutoIt | B+ | AutoIt-B+ | AutoIt | Baixa+ | AutoIt-Baixa+ | 4 | 2
AutoIt | M | AutoIt-M | AutoIt | Média | AutoIt-Média | 6 | 3
AutoIt | M+ | AutoIt-M+ | AutoIt | Média+ | AutoIt-Média+ | 8 | 4
AutoIt | A | AutoIt-A | AutoIt | Alta | AutoIt-Alta | 14 | 7
AutoIt | A+ | AutoIt-A+ | AutoIt | Alta+ | AutoIt-Alta+ | 16 | 8
AutoIt | MA | AutoIt-MA | AutoIt | Muito Alta | AutoIt-Muito Alta | 20 | 10
AutoIt | MA+ | AutoIt-MA+ | AutoIt | Muito Alta+ | AutoIt-Muito Alta+ | 24 | 12
Windows | MB | Windows-MB | Windows | Muito Baixa | Windows-Muito Baixa | 0.5 | 0.25
Windows | MB+ | Windows-MB+ | Windows | Muito Baixa+ | Windows-Muito Baixa+ | 1 | 0.5
Windows | B | Windows-B | Windows | Baixa | Windows-Baixa | 1.5 | 0.75
Windows | B+ | Windows-B+ | Windows | Baixa+ | Windows-Baixa+ | 2 | 1
Windows | M | Windows-M | Windows | Média | Windows-Média | 3 | 1.5
Windows | M+ | Windows-M+ | Windows | Média+ | Windows-Média+ | 4 | 2
Windows | A | Windows-A | Windows | Alta | Windows-Alta | 7 | 3.5
Windows | A+ | Windows-A+ | Windows | Alta+ | Windows-Alta+ | 8 | 4
Windows | MA | Windows-MA | Windows | Muito Alta | Windows-Muito Alta | 10 | 5
Windows | MA+ | Windows-MA+ | Windows | Muito Alta+ | Windows-Muito Alta+ | 12 | 6
Stored Procedures | MB | Stored Procedures-MB | Sybase | Muito Baixa | Sybase-Muito Baixa | 2 | 1
Stored Procedures | MB+ | Stored Procedures-MB+ | Sybase | Muito Baixa+ | Sybase-Muito Baixa+ | 4 | 2
Stored Procedures | B | Stored Procedures-B | Sybase | Baixa | Sybase-Baixa | 6 | 3
Stored Procedures | B+ | Stored Procedures-B+ | Sybase | Baixa+ | Sybase-Baixa+ | 8 | 4.8
Stored Procedures | M | Stored Procedures-M | Sybase | Média | Sybase-Média | 12 | 8.4
Stored Procedures | M+ | Stored Procedures-M+ | Sybase | Média+ | Sybase-Média+ | 16 | 11.2
Stored Procedures | A | Stored Procedures-A | Sybase | Alta | Sybase-Alta | 28 | 22.4
Stored Procedures | A+ | Stored Procedures-A+ | Sybase | Alta+ | Sybase-Alta+ | 32 | 25.6
Stored Procedures | MA | Stored Procedures-MA | Sybase | Muito Alta | Sybase-Muito Alta | 40 | 36
Stored Procedures | MA+ | Stored Procedures-MA+ | Sybase | Muito Alta+ | Sybase-Muito Alta+ | 48 | 43.2
.NET | MB | .NET-MB | .NET | Muito Baixa | .NET-Muito Baixa | 2 | 1
.NET | MB+ | .NET-MB+ | .NET | Muito Baixa+ | .NET-Muito Baixa+ | 4 | 2
.NET | B | .NET-B | .NET | Baixa | .NET-Baixa | 6 | 3
.NET | B+ | .NET-B+ | .NET | Baixa+ | .NET-Baixa+ | 8 | 4.8
.NET | M | .NET-M | .NET | Média | .NET-Média | 12 | 8.4
.NET | M+ | .NET-M+ | .NET | Média+ | .NET-Média+ | 16 | 11.2
.NET | A | .NET-A | .NET | Alta | .NET-Alta | 28 | 22.4
.NET | A+ | .NET-A+ | .NET | Alta+ | .NET-Alta+ | 32 | 25.6
.NET | MA | .NET-MA | .NET | Muito Alta | .NET-Muito Alta | 40 | 32
.NET | MA+ | .NET-MA+ | .NET | Muito Alta+ | .NET-Muito Alta+ | 48 | 38.4

## Listas (hidden)
COMPLEXIDADE (*) | TECNOLOGIA | TIPO | Contingencia de horas | Recife
Complexidade | .NET | ALTERAÇÃO | 1 | Sim
Muito Baixa | ACTA | NOVO |  | Não
Muito Baixa+ | ASP
Baixa | Broker
Baixa+ | C
Média | Documentos Notes
Média+ | Modelo de dados
Alta | PB
Alta+ | SYBASE
Muito Alta | Tabela
Muito Alta+ | Trigger
UNIX
VB
VBA
VAccess
View
Web Service
Outros